**入門課題6**

**文化祭　「お化け屋敷」企画書**

**1.コンセプト**

* 和風のお化け屋敷
* 人間が仮装したおばけを中心とする
* 場所としては、お墓をイメージする。日本の古典的なおばけを中心とする。

**2.オリジナリティ**

　とくにお化けの仮想やその演技に力をいれて作成する。そのためメーキャップなどについて、事前に十分検討する。

**3.スケジュール計画(概要)**

1. 企画計画 9月1～10日
2. 詳細計画

レイアウト 9月11～20日

お化けデザイン 9月11～20日

運営方法 9月11～30日

1. 制作準備

お化け制作 9月21～10月20日

舞台装置 9月21～10月20日

1. 設置 10月22日～23日
2. 実施 10月24～26日

**3.予算(概算)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品目 | 費用(円) | 備考 |
| 遮光材料 | 2,000 | 黒ビニール袋、黒テープ等 |
| 装飾材/工作材 | 3,000 | 用紙、テープ、針金、ひも等 |
| 衣装材料 | 5,000 | 布、毛糸等 |
| メーキャップ材料 | 5,000 |  |
| 工具 | 1.000 | カッター/ペンチ等 |
| 塗装材料 | 2,000 | 絵の具/マジック等 |
| その他 | 2,000 |  |
| 合計 | 20,000 |  |

入門06にはヒントはありません

入門00～05の内容で作成してください。