## 計画(作成時)
プロジェクト名 | 英語力バッチリ大作成
作成者 | 太田剛
改訂日 |  | 作成日 | 2014-05-29
目的 | 4週間で英語力を向上させる
目標 | ・毎日、単語の勉強をする。
期間 | 2014年6月1日(日)～6月28日(土)
実施方法 | ・DS用ソフト「中学英単語ターゲット1800DS」を使って学習する。 ・週7日毎日実施する。 ?
スケジュール | ・基本的に毎日学習。できなかった場合は、次の日に多くの時間学習する。
進捗確認方法 | ・学習したかどうか記入する。
進捗見直し | ・土曜日にその週の実施状況を確認。週5日が無理又はもっとできるなど判断する。
計画変更

## 計画(実施前見直し後)
プロジェクト名 | 英語力バッチリ大作成
作成者 | 太田剛
改訂日 |  | 作成日 | 2014-05-29
目的 | 4週間で英語力を向上させる
目標 | ・週5日、1日30分単語の勉強をする。
期間 | 2014年6月1日(日)～6月28日(土)
実施方法 | ・DS用ソフト「中学英単語ターゲット1800DS」を使って学習する。 ・1日の学習時間は30分として、週5日は実施する。 ?
スケジュール | ・基本的に日・月・火・木・金で学習。できなかった場合は、水又は土に実施。
進捗確認方法 | ・毎日の学習時間を記録する。
進捗見直し | ・土曜日にその週の実施状況を確認。週5日が無理又はもっとできるなど判断する。
計画変更

## 工程・実績
プロジェクト工程管理表
年月 |  | 予定 | 実績 | 備考
2014-06-01 | 日 | 30分英単語学習 | 30分学習
2014-06-02 | 月 | 30分英単語学習 | 30分学習
2014-06-03 | 火 | 30分英単語学習 |  | クラブで遅くなったため
2014-06-04 | 水
2014-06-05 | 木 | 30分英単語学習 |  | 友達と遊びにいったため
2014-06-06 | 金 | 30分英単語学習 | 30分学習
2014-06-07 | 土 |  | 30分学習
2014-06-08 | 日 | 30分英単語学習
2014-06-09 | 月 | 30分英単語学習
2014-06-10 | 火 | 30分英単語学習
2014-06-11 | 水
2014-06-12 | 木 | 30分英単語学習
2014-06-13 | 金 | 30分英単語学習
2014-06-14 | 土
2014-06-15 | 日 | 30分英単語学習
2014-06-16 | 月 | 30分英単語学習
2014-06-17 | 火 | 30分英単語学習
2014-06-18 | 水
2014-06-19 | 木 | 30分英単語学習
2014-06-20 | 金 | 30分英単語学習
2014-06-21 | 土
2014-06-22 | 日 | 30分英単語学習
2014-06-23 | 月 | 30分英単語学習
2014-06-24 | 火 | 30分英単語学習
2014-06-25 | 水
2014-06-26 | 木 | 30分英単語学習
2014-06-27 | 金 | 30分英単語学習
2014-06-28 | 土
Formulas:
年月 = [年月, row above]+1

## 進捗管理
第1回目進捗確認
進捗確認日 | 2014-06-07
実績 | 3日間実施
計画との差異 | 2日間学習できなかった日があった(1日は土曜日に実施)
計画時との条件の違い | 火曜日はクラブで遅くなり疲れて勉強できないかも。
計画見直しの有無 | 必要
見直し内容 | 火曜日の予定を水曜日に変更する。
第2回目進捗確認
進捗確認日 | 2014-06-14
実績 | 5日間学習
計画との差異 | 計画通り
計画時との条件の違い
計画見直しの有無
見直し内容
第3回目進捗確認
進捗確認日
実績
計画との差異
計画時との条件の違い
計画見直しの有無
見直し内容
第4回目進捗確認
進捗確認日
実績
計画との差異
計画時との条件の違い
計画見直しの有無
見直し内容